ATELIER SOUS-REGIONAL DE DECRYPTAGE DES RESULTATS DE LA COP 24 ET DE VALIDATION DES REQUETES POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DU CTCN

Malabo, Guinée Equatoriale : 05 – 07 mars 2019

Feuille de route

| N° | Activités | Délai | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Finaliser le projet de rapport général de l’atelier et l’envoyer aux participants pour contributions | 11 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 02 | Consolider les observations formulées dans le rapport et envoyer la version finale aux participants | 18 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 03 | Vulgariser le rapport général de l’atelier sous-régional du GTCCC tenu à Malabo du 05 au 07 mars 2019 | 22 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 04 | Faciliter le processus pour la révision de la position commune sur l’article 6 de l’Accord de Paris | 18 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 05 | Analyser les points inscrits à l’ordre du jour du Sommet 2019 des Nations Unies de septembre 2019 à New York et identifier les contributions de la sous-région | 07 avril 2019 | Gabon, SE COMIFAC |
| 06 | Partager les conclusions de l’analyse sur les points inscrits à l’ordre du jour du Sommet 2019 des Nations Unies de septembre 2019 et solliciter la contribution des pays | 30 avril 2019 | SE COMIFAC |
| 07 | Identifier les points d’intérêts de la sous-région pour le One Planet Summit (14 mars 2019) à Nairobi (Kenya), nécessitant l’adoption d’une position commune pour la sous-région | 09 mars 2019 | Gabon, SE COMIFAC |
| 08 | Faciliter le processus d’élaboration de la position commune de la sous-région pour le One Planet Summit | 11 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 09 | Assurer le suivi de proximité des pays pour la finalisation des requêtes d’EBT pour une assistance du CTCN | 19 mars 2019 | SE COMIFAC |
| 10 | Signature des requêtes EBT par les END et AND et transmission au CTCN | 18 mars 2019 | END et AND des pays membres de la COMIFAC |
| 11 | Préparation de la proposition Readiness par le CTCN | 30 juin 2019 | CTCN |
| 12 | Soumission des propositions Readiness d’EBT au Fonds Vert pour le Climat | Septembre 2019 | AND des pays membres de la COMIFAC |
| 13 | Signature des requêtes sur la biomasse par les END | 30 mars 2019 | END des pays membres de la COMIFAC |
| 14 | Soumission des requêtes sur la biomasse au CTCN | 30 mars 2019 | END des pays membres de la COMIFAC |
| 15 | Mettre en réseau les END, AND, les points focaux nationaux de la CCNUCC, des initiatives de financement en lien avec la mise en œuvre de la convention climat | Immédiatement | SE COMIFAC |
| 16 | Restituer au niveau pays les résultats de la CdP 24 | 15 mai 2019 | Points focaux nationaux CCNUCC et Coordination Nationale COMIFAC (CNC) |
| 17 | Coordonner la participation des pays membres de la COMIFAC aux échéances futures sous la CCNUCC (l’intersession de Bonn de mai 2019, CdP 25 au Chili de décembre 2019) | Immédiatement | SE COMIFAC |
| 18 | Suivre les consultations nationales dans le cadre de la finalisation de la note technique du Projet régional REDD+ phase 2 | Immédiatement | SE COMIFAC |
| 19 | Partager l’information sur le projet Régional NDC_Readiness GCF avec les pays membres de la COMIFAC | Immédiatement | SE COMIFAC |
| 20 | Envoyer à l’African Group of Negotiators (AGN) la position des pays membres de la COMIFAC sur la période d’organisation de la COP 25 proposée par le Chili | Immédiatement | Points focaux nationaux de la CCNUCC |